| BỘ CÔNG THƯƠNG Số: /BCT-ATMT V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2012 và đăng ký Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2012 |
| --- | --- |

Kính gửi:Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

Phúc đáp Công văn số 01/UBQGBĐKH-VP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu (Ủy ban) về việc xây dựng báo cáo công tác năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013, sau khi rà soát, tổng hợp các nội dung về tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban, xây dựng các nội dung thực hiện đăng ký thực hiện trong Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban, Bộ Công Thương xin gửi Quý Ủy ban Báo cáo tổng hợp các nội dung trên kèm theo công văn này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương gửi Quý Ủy ban tổng hợp./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng; - TCNL; - Lưu: VT, ATMT. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Dương Quang |
| --- | --- |

BÁO CÁO TỔNG HỢP

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu 
của Bộ Công Thương và Chương trình công tác năm 2012 
của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu năm 2012

(Kèm theo Công văn số            /BCT-ATMT ngày      tháng 12 năm 2012

của Bộ Công Thương)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM 2012

1. Thực hiện các nhiệm vụ, dự án về biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Với tổng kinh phí được phân bổ là 5,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương đã phân bổ và giao thực hiện trong 13 nhiệm vụ. Tuy nhiên, do quy trình phân bổ kinh phí và thẩm định nội dung của các Bộ, ngành liên quan đối với Chương trình bị kéo dài, nên đến tháng 10 năm 2012 Bộ Công Thương hoàn thành các thủ tục phê duyệt đề cương triển khai các nhiệm vụ, dự án của Chương trình. Để đảm bảo chất lượng phù hợp với thời gian thực hiện, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5363/QĐ-BCT ngày 17 tháng 9 năm 2012 điều chỉnh thời gian thực hiện các nhiệm vụ, dự án của Chương trình đến tháng 9 năm 2013 (Chi tiết tại Phụ lục 1).

d) Hoạt động hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu

1.1.  Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu - lĩnh vực năng lượng và giao thông” (Dự án) được tài trợ bởi Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

Dự án có tổng kinh phí là 2,75 triệu USD, trong đó 2,5 triệu USD là vốn viện trợ không hoàn lại từ ADB và 0,25 triệu USD là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án tập trung vào 2 lĩnh vực năng lượng và giao thông được thực hiện trong 2 năm (từ tháng 02 năm 2012 đến tháng 02 năm 2014) với sự tham gia của 06 đơn vị hợp phần gồm: Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, Dự án đang được triển khai theo đúng tiến độ giai đoạn 1. Các hoạt động đã được triển khai bao gồm: Các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao và nhận thức và năng lực kiểm kê khí nhà kính cho đội ngũ cán bộ có liên quan ở các địa phương và Bộ ngành tham gia thực hiện Dự án, một số Hội thảo tham vấn về vấn đề phát triển carbon thấp và cơ chế chính sách cách tiếp cận Quỹ công nghệ sạch,...

1.2. Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ.

Dự án có tổng kinh phí là 3,05 triệu USD, trong đó 2,9 triệu USD là vốn ODA viện trợ không hoàn lại và 0,15 triệu USD là vốn đSối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án được thực hiện trong 4 năm (từ Quý 4 năm 2012 đến Quý 4 năm 2016). Mục tiêu của Dự án là tăng cường năng lực cho các cơ quan hoạch định chính sách và các bên liên quan trong lĩnh vực công nghiệp, hướng tới giảm phát thải khí nhà kính, tăng khả năng thích ứng của ngành với biến đổi khí hậu và tận dụng các cơ hội phát triển thương mại xanh.

2. Tình hình triển khai các nội dung được giao trong Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

Nội dung số 8: Các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; áp dụng quy trình đánh giá đối với các ngành công nghiệp chính tiêu thụ nhiều năng lượng.

1. Ban hành các quy định, hướng dẫn thực hiện:

- Ban hành Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.

- Ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp trọng điểm.

- Trình Chính phủ ban hành Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 2 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn năm 2012 -2015.

2. Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp.

3. Hỗ trợ kỹ thuật đối với các nhà sản xuất trong nước tuân thủ và phổ biến thiết bị hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm năng lượng.

Thực hiện chương trình quảng bá cho các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, sản phẩm dán nhãn tiết kiệm năng lượng, tư vấn hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất thiết bị tiết kiệm điện. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ lắp đặt thiết bị đun nước nóng năng lượng mặt trời quy mô hộ gia đình đã được triển khai khá thành công, chương trình lắp đặt thí điểm bình nước nóng quy mô công nghiệp đã được triển khai tại một số công trình công cộng.

4. Xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở các doanh nghiệp

Chương trình đã thực hiện việc xây dựng giáo trình đào tạo và từng bước giới thiệu tiêu chuẩn Hệ thống quản lý năng lượng trong doanh nghiệp (ISO 50001). Biên soạn 05 bộ tài liệu về quản lý năng lượng hướng đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hoá dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Hỗ trợ, tư vấn các ngành sản xuất công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng như điện lực, than và khoáng sản, xi măng, công nghiệp tàu thủy, thép, hoá chất xây dựng các chương trình tiết kiệm năng lượng ngắn hạn và trung hạn, xây dựng mô hình thí điểm quản lý năng lượng và đào tạo cán bộ quản lý năng lượng tại đơn vị. Xây dựng định mức tiêu thụ năng lượng cho 04 phân ngành thép, xi măng, dệt nhuộm và chế biến thủy sản.

- Tổ chức các khóa tập huấn Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn Luật cho các địa phương. Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng. Phối hợp với các đơn vị tư vấn tổ chức kiểm toán năng lượng cho hơn 200 doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Nội dung số 9: Tình hình thực hiện công tác quy hoạch năng lượng tái tạo

1. Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2012

- Đã ban hành Thông tư số 32/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về thực hiện phát triển điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

- Đang thẩm định và sẽ ban hành Thông tư của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió.

2. Công tác xây dựng các đề án trình Bộ, Chính phủ năm 2012

- Đã ban hành “Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng Trung Bộ giai đoạn đến 2020, có xét đến 2030” tại Quyết định số 5133/QĐ-BCT ngày 5 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương;

- Đã trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo “Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2030” từ năm 2009 và trình lần thứ 2 tại Tờ trình số 7281/TTr-BCT ngày 08 tháng 8 năm 2011nhưng đến nay Thủ tướng chưa có ý kiến chỉ đạo.

- Đang trong giai đoạn hoàn thiện các Đề án gồm “Đề án Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030” và “Đề án Quy hoạch phát triển điện gió quốc gia giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030” sẽ trình trong tháng 12 năm 2012.

3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế.

Thuận lợi

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ tham gia vào các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, nhận thức về biến đổi khí hậu và năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Chương trình cũng như cộng đồng doanh nghiệp ngành công thương ngày càng nâng lên. Các hoạt động triển khai thực hiện Chương trình đi vào nề nếp và hiệu quả. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, dự án thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc nhận dạng tác động và đề xuất giải pháp ứng phó giúp cho các ngành, nhà quản lý nhận thức sâu sắc hơn và kịp thời đưa ra các giải pháp ứng phó thích hợp. Trong đó, Bộ Công Thương đang hoàn thiện quy trình lồng ghép những vấn đề biến đổi khí hậu trong các Chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của ngành.

Khó khăn, hạn chế

- Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến nay chưa được chỉnh sửa, bổ sung đã gây không ít khó khăn trong việc tổ chức thực hiện Chương trình như các định mức chi còn thấp so với thực tế và chưa có hướng dẫn cụ thể, quy định về nội dung chi chưa phù hợp và còn thiếu...

- Việc hướng dẫn các Bộ ngành, địa phương xây dựng, đăng ký và thẩm định kế hoạch thực hiện Chương trình chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Chương trình với các cơ quan khác có liên quan đôi lúc còn chưa thống nhất. Do đó, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các Bộ, ngành đối với Chương trình.

4. Đề xuất, kiến nghị

- Cần tăng cường công tác phối hợp, điều phối triển khai Chương trình một cách thống nhất và hiệu quả hơn.

- Ủy ban chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm ban hành các hướng dẫn thực hiện Chương trình cho phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể là Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM 2013

1. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ biến đổi khí hậu năm 2013

Căn cứ vào các Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu, Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giai đoạn 2012 - 2015 và triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương giai đoạn 2013 - 2015, năm 2013 Bộ Công Thương dự kiến kế hoạch thực hiện 16 nhiệm vụ, dự án trong với tổng kinh phí là 15,3 tỉ đồng (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).

2. Đề xuất các nhiệm vụ đưa vào Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

Năm 2013 Bộ Công Thương đề xuất các nhiệm vụ đưa vào Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban như sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương giai đoạn 2013-2015 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết như trong Phụ lục 2).

Đơn vị chủ trì: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

2. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, cụ thể:

2.1. Khảo sát và xây dựng kế hoạch hành động đối với các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng như thép, hóa chất, ngành công nghiệp thực phẩm nhằm mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giảm suất tiêu thụ năng lượng.

2.2. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối và từ rác thải đô thị tại Việt Nam.

Đơn vị chủ trì: Tổng cục Năng lượng;

Dự kiến thời gian hoàn thành: tháng 12/2013.

3. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện các nội dung liên quan đến đến Chiến lược tăng trưởng xanh như thăm dò, đánh giá tiềm năng, cơ hội triển khai hành động giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) cũng như các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính tự nguyện khác cho một số lĩnh vực có tiềm năng của ngành công thương.

Đơn vị chủ trì: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Dự kiến thời gian hoàn thành: tháng 12 năm 2013

Phụ lục 1.

Danh mục các nhiệm vụ, dự án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ Công Thương năm 2012

(Kèm theo Công văn số                        /BCT-ATMT ngày       tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương)

| TT | TÊN NHIỆM VỤ /DỰ ÁN | MỤC TIÊU | Thời gian thực hiện | Đơn vị thực hiện | Tổng kinh phí (Triệu đồng) | Kinh phí năm 2012 (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều tra, khảo sát, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. | - Đánh giá tác động của BĐKH đến an ninh năng lượng. - Đề xuất giải pháp tổng thể đảm bảo an ninh năng lượng Việt Nam trong bối cảnh BĐKH. | 2 năm, bắt đầu từ tháng 9/2012 | Viện Năng lượng | 3.000 | 1.500 |
|  | Điều tra, đánh giá tác động và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho ngành sản xuất giấy | Xác định tác động của biến đổi khí hậu đến ngành sản xuất giấy và giải pháp ứng phó | Từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013 | Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch | 900 | 900 |
|  | Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống lạnh và bảo ôn công nghiệp và đề xuất giải pháp thích ứng | Tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu đối với quá trình làm lạnh và bảo ôn công nghiệp | Từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013 | Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp | 500 | 500 |
|  | Điều tra, đánh giá tiềm năng phát triển các dự án tạo ra tín chỉ carbon trong các hoạt động xử lý chất thải và đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát triển. | - Đánh giá được hiện trạng và tiềm năng tham gia thị trường carbon thế giới của các dự án xử lý chất thải - Cung cấp thông tin, giải pháp hỗ trợ cho các đơn vị xử lý chất thải tham gia thị trường carbon | Từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013 | Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam | 450 | 450 |
|  | Rà soát, xây dựng danh mục các Chiến lược, Quy hoạch và Kế hoạch phát triển công nghiệp dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu | Xác định các Chiến lược, Quy hoạch và Kế hoạch phát triển (CQK) dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu | Từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013 | Viện Chiến lược và Chính sách công nghiệp | 200 | 200 |
|  | Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc trách nhiệm Bộ Công Thương năm 2012 | Nâng cao nhận thức và năng lực quản lý điều hành Chương trình cho Ban Chỉ đạo và Văn phòng Biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương | Từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2013 | Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp | 450 | 450 |
|  | Xây dựng Chương trình đạo tạo nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho các đối tượng ngành công thương | Xây dựng được khung chương trình đào tạo về ứng phó với BĐKH phù hợp cho từng nhóm đối tượng ngành công thương. Đào tạo nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH cho cán bộ ngành công thương | 2 năm, bắt đầu từ tháng 9/2012 | Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương | 1.000 | 500 |
|  | Tuyên truyền nâng cao nhận thức về các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trên Tạp chí công nghiệp | Tuyền truyền phổ biến rộng rãi về các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đối với cán bộ, nhân viên ngành công thương | Từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013 | Tạp chí Công nghiệp | 150 | 150 |
|  | Thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho các đối tượng Báo Công Thương | Nâng cao nhận thức cho cho các đọc giả của Báo Công Thương về BĐKH liên quan đến hoạt động của ngành công thương | Từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013 | Báo Công Thương | 150 | 150 |
|  | Thông tin về các chủ trương, chính sách trong nước và trên thế giới, chương trình, dự án vận động tài trợ quốc tế của ngành công thương ứng phó với biến đổi khí hậu | Tạo cầu nối thông tin đối với các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp trong nước về ứng phó với biến đổi khí hậu | Từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013 | Báo Kinh tế đối ngoại | 150 | 150 |
|  | Xây dựng tổng quan về phát triển theo định hướng các bon thấp, đề xuất định hướng phát triển ngành công thương | Xác định các nội dung tiềm năng phát triển ngành công thương theo hướng carbon thấp | Từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013 | Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp | 500 | 500 |
|  | Phổ biến và triển khai quy trình kiểm kê khí nhà kính một số cơ sở sản xuất phân bón và hoá chất cơ bản trong Tập đoàn Hoá chất Việt Nam | Thử nghiệm triển khai thực tế hoàn thiện quy trình kiểm kê khí nhà kính đối với một số quy trình sản xuất phân bón và hoá chất cơ bản | Từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013 | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam | 200 | 200 |
|  | Thực hiện nội dung kiểm toán độc lập Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH của Bộ Công Thương | Thực hiện các nội dung kiểm toán độc lập của Chương trình theo quy định | Từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2013 | Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp | 50 | 50 |
|  | Tổng: | 7.700 | 5.700 |

(Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm triệu đồng)

Phụ lục 2.

Dự kiến danh mục các nhiệm vụ, dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ Công Thương năm 2013

(Kèm theo Công văn số                        /BCT-ATMT ngày       tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương)

| TT | TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN | MỤC TIÊU | Tổng Kinh phí |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giai đoạn 2013-2015 | Năm 2013 |
|  | I. Nhóm nhiệm vụ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương |  |  |
|  | Hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương | Nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực quản lý, thực hiện Chương trình và Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương | 1.500 | 500 |
|  | Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương giai đoạn 2013-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020 | Rà soát, đánh giá và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương | 1,000 | 500 |
|  | II. Nhóm nhiệm vụ đánh giá tác động của BĐKH đến các lĩnh vực ngành công thương |  |  |
|  | Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngành công nghiệp khai thác than và đề xuất giải pháp ứng phó | Nhận dạng những khó khăn, thách thức và cơ hội do tác động của biến đổi khí hậu đến ngành khai thác than và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp | 2,500 | 1,500 |
|  | Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngành công nghiệp khai thác và chế biến quặng sắt | Nhận dạng những khó khăn, thách thức và cơ hội do tác động của biến đổi khí hậu đến ngành khai thác và chế biến quặng sắt, đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp | 800 | 800 |
|  | Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngành công nghiệp khai thác và chế biến quặng Apatit | Nhận dạng những khó khăn, thách thức và cơ hội do tác động của biến đổi khí hậu đến ngành khai thác và chế biến quặng Apatit, đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp | 800 | 800 |
|  | Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực thủy điện và đề xuất giải pháp ứng phó | - Xác định các tác động của biến đổi khí hậu đến các nhà máy, công trình thủy điện và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp | 2,000 | 1,000 |
|  | Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến kết cấu hạ tầng thương mại khu kinh tế cửa khẩu và đề xuất giải pháp ứng phó | Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đối với kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu và đề xuất các giải pháp ứng phó | 1,000 | 500 |
|  | III. Nhóm nhiệm vụ Kiểm soát phát thải khí nhà kính ngành công thương |  |  |
|  | Khảo sát, xây dựng các phương án kiểm soát phát thải khí nhà kính trong ngành thép phù hợp với điều kiện Việt Nam | Kiểm soát phát thải khí nhà kính trong ngành thép phù hợp với điều kiện Việt Nam | 3,500 | 1,500 |
|  | Khảo sát, xây dựng các phương án kiểm soát khí nhà kính trong lĩnh vực nhiệt điện phù hợp với điều kiện Việt Nam (bao gồm nhiệt điện than và nhiệt điện khí) | Kiểm soát phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nhiệt điện phù hợp với điều kiện Việt Nam | 4.500 | 1.300 |
|  | Khảo sát, xây dựng các phương án kiểm soát phát thải khí nhà kính trong ngành cho ngành sản xuất phân bón phù hợp với điều kiện Việt Nam (sản xuất Urê và các loại phân bón khác) | Kiểm soát phát thải khí nhà kính cho ngành sản xuất phân bón phù hợp với điều kiện Việt Nam | 4.000 | 1.200 |
|  | Khảo sát, xây dựng các phương án kiểm soát phát thải khí nhà kính trong ngành hóa chất cơ bản phù hợp với điều kiện Việt Nam (ngành sản xuất Xút Clo và ngành sản xuất H2SO4) | Kiểm soát phát thải khí nhà kính cho ngành hóa chất cơ bản phù hợp với điều kiện Việt Nam | 3.000 | 1.000 |
|  | Khảo sát, xây dựng các phương án kiểm soát phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp khai thác than phù hợp với điều kiện Việt Nam | Kiểm soát phát thải khí nhà kính cho ngành công nghiệp khai thác than phù hợp với điều kiện Việt Nam | 3,000 | 1,500 |
|  | Điều tra, đánh giá xu hướng và hiện trạng phát triển hàng hóa carbon thấp ở Việt Nam và trên thế giới và đề xuất giải pháp thúc đẩy thị trường hàng hóa carbon thấp, hạn chế các loại hàng hóa tiêu thụ nhiều năng lượng phát thải nhiều khí nhà kính | Hạn chế phát thải khí nhà kính thông qua hoạt động thương mại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh | 1,000 | 500 |
|  | Đánh giá hệ thống cơ chế chính sách xuất nhập khẩu liên quan đến hàng hóa carbon thấp và đề xuất giải pháp hoàn thiện và thúc đẩy | Hạn chế nhập khẩu hàng hóa phát thải nhiều carbon và thúc đẩy phát triển thị trường hàng hóa carbon thấp ở Việt Nam | 1,200 | 700 |
|  | IV. Nhóm nhiệm vụ chuyển tiếp thực hiện từ năm 2012 |  |  |
|  | Điều tra, khảo sát, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. |  | 3.000 | 1.500 |
|  | Xây dựng Chương trình đạo tạo nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho các đối tượng ngành công thương |  | 1.000 | 500 |
|  | Tổng I + II + III + IV |  | 15.300 |

(Bằng chữ: Mười lăm tỉ ba trăm triệu đồng)